## Ordre_Execution
Plateforme de Données Intelligente et Évolutive — Backlog & ordre d'exécution
Statuts et modèles sont lus en direct depuis les feuilles de phase. Colonne « Gate utilisateur » : à passer à Oui uniquement par validation de phase.
Phase | Feuille | Intitulé | Objectif | Modèle dominant | Nb tâches | Non fait | En cours | À valider | Validé | % validé | Gate utilisateur | Livrable portfolio
P0 | P0_Fondations | Fondations & environnement Claude Code | Repo propre, outillage, CI, Docker local, graphify, ADR d'architecture. | Haiku/Sonnet | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non | Repo GitHub pro avec CI verte et ADR
P1 | P1_Ingestion_Bronze | Ingestion & couche Bronze | Connecteurs multi-sources, écriture Bronze immuable, rejets, simulateur de dérive. | Sonnet | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non | Connecteurs + Bronze rejouable
P2 | P2_Schema_Evolution | Détection de schéma & gestion des évolutions | Registry versionné, diff de schémas, classification d'impact, politique d'évolution. | Opus/Sonnet | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non | Moteur de schema evolution (différenciant CV)
P3 | P3_Mapping_Silver | Auto-mapping adaptatif & couche Silver | Mapping règles + LLM/RAG, revue humaine, transformations sûres, nettoyage, dédup, Silver. | Opus/Sonnet | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non | Auto-mapping évalué (précision/rappel)
P4 | P4_Qualite_Quarantaine | Qualité des données & quarantaine | Règles qualité, anomalies, scores, quarantaine dynamique, validation Silver→Gold. | Sonnet/Opus | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non | Data quality framework + rapports
P5 | P5_Gold_API_UI | Gold, data products, API & interface | Data products avec contrat BIA, vues DuckDB, API FastAPI, catalogue, dashboard React. | Opus/Sonnet | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non | API + dashboard démontrables
P6 | P6_Observabilite_Optim | Observabilité, remédiation & auto-optimisation | Audit, alerting, auto-rejeu, optimisation par usage, sécurité, benchmarks. | Opus/Sonnet | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non | Plateforme self-healing mesurée
P7 | P7_Portfolio_CV | Portfolio, démo & candidature | README, doc, démo reproductible, vidéo, étude de cas BA/BIA, CV, release v1.0. | Haiku/Sonnet/Opus | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | Non | Dossier de candidature complet
|  | TOTAL |  |  | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0%
Ordre d'exécution (séquentiel — une phase à la fois, validée avant de lancer la suivante)
Ordre | ID | Phase | Tâche | Dépendances | Modèle | Statut
1 | P0-01 | P0 | Structure du repo & outillage Python | — | Haiku | Non fait
2 | P0-02 | P0 | Docker Compose local (MinIO, Postgres) | P0-01 | Sonnet | Non fait
3 | P0-03 | P0 | Configuration & gestion des secrets | P0-01 | Sonnet | Non fait
4 | P0-04 | P0 | Logging structuré & modèle d'erreurs commun | P0-01 | Sonnet | Non fait
5 | P0-05 | P0 | CI GitHub Actions | P0-01 | Sonnet | Non fait
6 | P0-06 | P0 | Installer graphify et cartographier le repo | P0-01 | Haiku | Non fait
7 | P0-07 | P0 | ADR d'architecture fondatrices | P0-02 | Opus | Non fait
8 | P1-01 | P1 | Contrat de source & registry de sources | P0-04 | Sonnet | Non fait
9 | P1-02 | P1 | Connecteur fichiers (CSV/Excel/JSON) | P1-01 | Sonnet | Non fait
10 | P1-03 | P1 | Connecteur REST API | P1-01 | Sonnet | Non fait
11 | P1-04 | P1 | Connecteur base de données (incrémental) | P1-01 | Sonnet | Non fait
12 | P1-05 | P1 | Écriture Bronze immuable | P1-02, P0-02 | Sonnet | Non fait
13 | P1-06 | P1 | Gestion des erreurs d'ingestion & dead-letter | P1-05 | Sonnet | Non fait
14 | P1-07 | P1 | Simulateur de dérive de schéma | P1-02 | Sonnet | Non fait
15 | P1-08 | P1 | Archivage & cycle de vie Bronze | P1-05 | Sonnet | Non fait
16 | P1-09 | P1 | Assets & sensors Dagster d'ingestion | P1-05, P1-06 | Sonnet | Non fait
17 | P2-01 | P2 | Profilage & empreinte de schéma | P1-05 | Sonnet | Non fait
18 | P2-02 | P2 | Schema registry versionné | P2-01, P0-02 | Opus | Non fait
19 | P2-03 | P2 | Moteur de diff de schémas | P2-02, P1-07 | Opus | Non fait
20 | P2-04 | P2 | Classification d'impact & politique d'évolution | P2-03 | Opus | Non fait
21 | P2-05 | P2 | Rapport d'évolution & événements | P2-04 | Haiku | Non fait
22 | P2-06 | P2 | Intégration à l'ingestion (détection automatique) | P2-04, P1-09 | Sonnet | Non fait
23 | P2-07 | P2 | Tests de propriétés du diff | P2-03 | Sonnet | Non fait
24 | P3-01 | P3 | Modèle canonique & dictionnaire sémantique | P2-01 | Sonnet | Non fait
25 | P3-02 | P3 | Mapping par règles & fuzzy | P3-01 | Sonnet | Non fait
26 | P3-03 | P3 | Mapping assisté par LLM + RAG | P3-02 | Opus | Non fait
27 | P3-04 | P3 | Politique de décision & revue humaine | P3-02, P3-03 | Opus | Non fait
28 | P3-05 | P3 | Transformations de types sûres | P3-04 | Opus | Non fait
29 | P3-06 | P3 | Nettoyage & normalisation | P3-05 | Sonnet | Non fait
30 | P3-07 | P3 | Déduplication | P3-06 | Sonnet | Non fait
31 | P3-08 | P3 | Écriture Silver & apprentissage du dictionnaire | P3-07 | Sonnet | Non fait
32 | P3-09 | P3 | Évaluation du mapping (jeu annoté) | P3-03, P3-08 | Sonnet | Non fait
33 | P4-01 | P4 | Moteur de règles qualité | P3-08 | Sonnet | Non fait
34 | P4-02 | P4 | Anomalies & dérive de distribution | P4-01 | Sonnet | Non fait
35 | P4-03 | P4 | Score de qualité | P4-01 | Sonnet | Non fait
36 | P4-04 | P4 | Quarantaine dynamique | P4-01, P4-03 | Opus | Non fait
37 | P4-05 | P4 | Rapports de qualité | P4-03 | Haiku | Non fait
38 | P4-06 | P4 | Contrôles métier & cohérence | P4-01 | Sonnet | Non fait
39 | P4-07 | P4 | Validation finale Silver → Gold | P4-04, P4-06 | Sonnet | Non fait
40 | P5-01 | P5 | Modèle Gold & contrats de data products | P4-07 | Opus | Non fait
41 | P5-02 | P5 | Vues & indicateurs DuckDB | P5-01 | Sonnet | Non fait
42 | P5-03 | P5 | API FastAPI | P5-02 | Sonnet | Non fait
43 | P5-04 | P5 | Catalogue de données & lignage | P5-03 | Sonnet | Non fait
44 | P5-05 | P5 | Design system & maquettes de l'UI | P5-03 | Sonnet | Non fait
45 | P5-06 | P5 | Dashboard React | P5-05 | Sonnet | Non fait
46 | P5-07 | P5 | Animations & micro-interactions | P5-06 | Sonnet | Non fait
47 | P5-08 | P5 | Tests E2E & accessibilité | P5-07 | Sonnet | Non fait
48 | P6-01 | P6 | Audit & métriques | P5-03 | Sonnet | Non fait
49 | P6-02 | P6 | Alerting & analyse de cause racine | P6-01, P3-03 | Opus | Non fait
50 | P6-03 | P6 | Auto-rejeu intelligent | P6-02, P4-04 | Opus | Non fait
51 | P6-04 | P6 | Dashboards Grafana as code | P6-01 | Haiku | Non fait
52 | P6-05 | P6 | Auto-optimisation guidée par l'usage | P6-01, P5-02 | Opus | Non fait
53 | P6-06 | P6 | Compaction & rétention automatisées | P6-05 | Sonnet | Non fait
54 | P6-07 | P6 | Sécurité : RBAC, TLS, scans | P5-03 | Sonnet | Non fait
55 | P6-08 | P6 | (Stretch) Hot path en Rust via PyO3 | P2-03, P6-05 | Opus | Non fait
56 | P6-09 | P6 | Benchmarks & rapport de performance | P6-06 | Sonnet | Non fait
57 | P7-01 | P7 | README professionnel | P6-09 | Haiku | Non fait
58 | P7-02 | P7 | Documentation (MkDocs) | P7-01 | Haiku | Non fait
59 | P7-03 | P7 | Démo reproductible de bout en bout | P7-02 | Sonnet | Non fait
60 | P7-04 | P7 | GIF/vidéo de démonstration | P7-03 | Sonnet | Non fait
61 | P7-05 | P7 | Étude de cas BA / BIA | P7-03 | Opus | Non fait
62 | P7-06 | P7 | Contenus CV & LinkedIn | P7-05, P6-09 | Sonnet | Non fait
63 | P7-07 | P7 | Cartographie compétences ↔ postes visés | P7-06 | Sonnet | Non fait
64 | P7-08 | P7 | Release v1.0 | P7-07 | Haiku | Non fait

## P0_Fondations
ID | Ordre | Tâche | Objectif | Code à produire | Explication & compétence CV | Test de validation | Modèle | Dépendances | Hypothèse | Skills / plugins | Statut | Preuve / notes Claude
P0-01 | 1 | Structure du repo & outillage Python | Créer l'ossature du projet (src layout), gestion des dépendances et qualité de code. | pyproject.toml (uv, ruff, mypy, pytest, openpyxl, duckdb, pydantic), src/adp/__init__.py, tests/test_smoke.py, Makefile (install, lint, test, demo), .pre-commit-config.yaml. | Un repo reproductible en une commande est le premier signal de professionnalisme. Compétence : packaging Python moderne, tooling qualité. | `uv sync && make lint && make test` → ruff sans erreur, 1 test smoke vert. | Haiku | — | H-06 | ponytail | Non fait
P0-02 | 2 | Docker Compose local (MinIO, Postgres) | Environnement local reproductible : stockage objet S3 et base de métadonnées. | docker-compose.yml (minio, postgres, minio-init créant les buckets bronze/silver/gold), scripts/healthcheck.py, .env.example. | Simule un data lake S3 localement sans coût cloud. Compétence : conteneurisation, infra as code. | `docker compose up -d && python scripts/healthcheck.py` → 3 buckets présents et Postgres répond (exit 0). | Sonnet | P0-01 | H-04 | ponytail | Non fait
P0-03 | 3 | Configuration & gestion des secrets | Centraliser la config typée et garantir qu'aucun secret n'est commité. | src/adp/config.py (pydantic-settings), .env.example complet, tests/test_config.py, hook pre-commit de détection de secrets. | Séparation config/code (12-factor) et hygiène sécurité. Compétence : sécurité applicative, DevSecOps. | `pytest tests/test_config.py` vert ; ajouter une fausse clé AKIA… dans un fichier → le pre-commit refuse le commit. | Sonnet | P0-01 | — | ponytail | Non fait
P0-04 | 4 | Logging structuré & modèle d'erreurs commun | Logs JSON corrélés par run_id et hiérarchie d'exceptions du domaine. | src/adp/logging.py (structlog), src/adp/errors.py (AdpError, SchemaError, QualityError, IngestionError), tests/test_logging.py. | Base de l'observabilité (P6) : tout événement est traçable. Compétence : observabilité, design d'erreurs. | `pytest tests/test_logging.py` → chaque ligne de log est du JSON valide contenant run_id, level, event. | Sonnet | P0-01 | — | ponytail | Non fait
P0-05 | 5 | CI GitHub Actions | Pipeline CI : lint, typage, tests, sur chaque push/PR. | .github/workflows/ci.yml (matrix Python 3.12, cache uv), badge dans README. | Démontre l'intégration continue. Compétence : CI/CD. | Push d'une branche → workflow vert dans l'onglet Actions ; casser volontairement un test → workflow rouge. | Sonnet | P0-01 | — | ponytail | Non fait
P0-06 | 6 | Installer graphify et cartographier le repo | Générer le graphe de connaissance du projet pour réduire les tokens de contexte. | scripts/setup_tools.sh (pip install graphifyy && graphify install), graphify-out/ (GRAPH_REPORT.md, graph.json), règle dans CLAUDE.md pour lire GRAPH_REPORT.md avant d'explorer. | Graphe de code interrogeable = navigation rapide et moins coûteuse. Compétence : outillage agentique, knowledge graph. | `graphify .` produit GRAPH_REPORT.md non vide ; `git status` montre graph.json ignoré ou commité selon la décision H-07. | Haiku | P0-01 | H-07 | graphify | Non fait
P0-07 | 7 | ADR d'architecture fondatrices | Documenter les décisions structurantes : médaillon, stockage, metadata store, orchestrateur, politique LLM. | docs/adr/0001-medallion.md … 0006-llm-policy.md (contexte/décision/conséquences), docs/architecture.md avec diagramme Mermaid. | Les ADR montrent le raisonnement d'un architecte, pas seulement du code. Compétence : architecture de données. | `pytest tests/test_docs.py` : chaque ADR contient les 3 sections ; le diagramme Mermaid est rendu sur GitHub. | Opus | P0-02 | H-03, H-04 | ponytail, graphify | Non fait

## P1_Ingestion_Bronze
ID | Ordre | Tâche | Objectif | Code à produire | Explication & compétence CV | Test de validation | Modèle | Dépendances | Hypothèse | Skills / plugins | Statut | Preuve / notes Claude
P1-01 | 8 | Contrat de source & registry de sources | Décrire chaque source de façon déclarative. | src/adp/sources/spec.py (SourceSpec pydantic : type, uri, auth ref, format, fréquence, clé), config/sources/*.yaml, loader + validation. | Le contrat de source rend l'ajout d'une source déclaratif. Compétence : data contracts. | `pytest tests/sources/test_spec.py` : un YAML valide charge, un YAML invalide lève SourceSpecError avec message clair. | Sonnet | P0-04 | H-01 | ponytail | Non fait
P1-02 | 9 | Connecteur fichiers (CSV/Excel/JSON) | Lire des fichiers hétérogènes avec détection auto d'encodage, délimiteur et feuille. | src/adp/connectors/files.py (charset-normalizer, csv.Sniffer, openpyxl), fixtures dans tests/data/. | Les fichiers sales sont la réalité du terrain. Compétence : ingestion robuste. | `pytest tests/connectors/test_files.py` : CSV latin-1 `;`, CSV utf-8 `,`, XLSX multi-feuilles, JSON lines → DataFrame correct. | Sonnet | P1-01 | — | ponytail | Non fait
P1-03 | 10 | Connecteur REST API | Ingestion d'API paginées avec retry, backoff et limite de débit. | src/adp/connectors/rest.py (httpx, tenacity), pagination page/offset/cursor, tests avec respx. | Résilience réseau et pagination. Compétence : API ingestion. | `pytest tests/connectors/test_rest.py` : 3 pages agrégées, 2 erreurs 503 puis succès (retry), 429 respecte Retry-After. | Sonnet | P1-01 | H-01 | ponytail | Non fait
P1-04 | 11 | Connecteur base de données (incrémental) | Extraction SQL avec watermark pour ne lire que le nouveau. | src/adp/connectors/sql.py (SQLAlchemy), table de watermarks, tests sur SQLite et Postgres de test. | Chargement incrémental = coût et fraîcheur maîtrisés. Compétence : CDC léger. | `pytest tests/connectors/test_sql.py` : 2e exécution sans nouvelle ligne → 0 ligne lue ; après insert de 5 lignes → 5 lues. | Sonnet | P1-01 | — | ponytail | Non fait
P1-05 | 12 | Écriture Bronze immuable | Persister le brut en Parquet sur MinIO avec métadonnées et idempotence. | src/adp/bronze/writer.py : partition source/ingestion_date, colonnes techniques (_run_id, _ingested_at, _source, _row_hash), manifeste JSON, écriture atomique. | Immuabilité + traçabilité = auditabilité. Compétence : lakehouse, idempotence. | `pytest tests/bronze/test_writer.py` : rejouer le même lot ne crée pas de doublon ; le manifeste contient hash et nb lignes ; fichier jamais modifié après écriture. | Sonnet | P1-02, P0-02 | — | ponytail | Non fait
P1-06 | 13 | Gestion des erreurs d'ingestion & dead-letter | Ne jamais perdre une ligne : les rejets sont stockés avec leur raison. | src/adp/bronze/deadletter.py, schéma de rejet (raison, ligne brute, source, run_id), politique de retry. | Pas de perte silencieuse de données. Compétence : fiabilité des pipelines. | `pytest tests/bronze/test_deadletter.py` : fichier avec 3 lignes corrompues sur 100 → 97 en Bronze, 3 en dead-letter avec motif. | Sonnet | P1-05 | — | ponytail | Non fait
P1-07 | 14 | Simulateur de dérive de schéma | Générer des jeux v1→v2→v3 reproductibles (colonne ajoutée, renommée, type changé). | scripts/drift_simulator.py (seed fixe), tests/data/drift/{v1,v2,v3}/, README du scénario de démo. | Donne un banc d'essai déterministe pour P2/P3 et la démo. Compétence : data engineering de test. | `python scripts/drift_simulator.py --seed 42` deux fois → fichiers identiques (hash égal) ; diff v1/v2 documenté. | Sonnet | P1-02 | H-01 | ponytail | Non fait
P1-08 | 15 | Archivage & cycle de vie Bronze | Règles de rétention et d'archivage configurables. | src/adp/bronze/lifecycle.py, config/retention.yaml, commande CLI `adp bronze archive --dry-run`. | Gouvernance et coûts de stockage. Compétence : data lifecycle. | `pytest tests/bronze/test_lifecycle.py` : lots > rétention archivés, récents intacts ; --dry-run ne modifie rien. | Sonnet | P1-05 | — | ponytail | Non fait
P1-09 | 16 | Assets & sensors Dagster d'ingestion | Orchestrer l'ingestion avec Dagster (assets, partitions, sensors). | src/adp/orchestration/ingestion.py, definitions.py, dagster.yaml, test de matérialisation. | Orchestration déclarative avec lignage natif. Compétence : Dagster. | `dagster asset materialize -m adp.orchestration` → asset Bronze matérialisé ; `pytest tests/orchestration` vert. | Sonnet | P1-05, P1-06 | H-08 | ponytail | Non fait

## P2_Schema_Evolution
ID | Ordre | Tâche | Objectif | Code à produire | Explication & compétence CV | Test de validation | Modèle | Dépendances | Hypothèse | Skills / plugins | Statut | Preuve / notes Claude
P2-01 | 17 | Profilage & empreinte de schéma | Extraire pour chaque colonne : type inféré, nullabilité, cardinalité, stats, exemples. | src/adp/schema/profile.py (ColumnProfile, SchemaFingerprint), inférence de type robuste (dates, nombres FR/EN). | Le profil est l'entrée de la détection et du mapping. Compétence : data profiling. | `pytest tests/schema/test_profile.py` : '12,5' et '12.5' → float ; '2024-01-31' et '31/01/2024' → date ; empreinte stable pour mêmes données. | Sonnet | P1-05 | — | ponytail | Non fait
P2-02 | 18 | Schema registry versionné | Stocker chaque version de schéma par source avec hash et versioning sémantique. | src/adp/schema/registry.py (SQLAlchemy, tables schema_version, schema_change), migrations Alembic, API register/get/latest/history. | Mémoire des schémas = base de toute évolution gouvernée. Compétence : metadata management. | `pytest tests/schema/test_registry.py` : même schéma → même version (idempotent) ; changement → version+1 ; historique ordonné. | Opus | P2-01, P0-02 | H-04 | ponytail, graphify | Non fait
P2-03 | 19 | Moteur de diff de schémas | Détecter ajout, suppression, changement de type et renommage probable (score de similarité). | src/adp/schema/diff.py (SchemaDiff, ChangeKind), heuristique de renommage (nom + type + distribution), seuils configurables. | Cœur différenciant : distinguer renommage vs suppression+ajout. Compétence : algorithmique de similarité. | `pytest tests/schema/test_diff.py` sur v1→v2→v3 du simulateur : renommage détecté avec score ≥ seuil, 0 faux positif sur 20 cas témoins. | Opus | P2-02, P1-07 | H-03 | ponytail, graphify | Non fait
P2-04 | 20 | Classification d'impact & politique d'évolution | Classer chaque changement : compatible / à revoir / bloquant, et définir l'action automatique. | src/adp/schema/policy.py, config/evolution_policy.yaml (règles par ChangeKind), ChangeImpact enum. | Traduit la technique en risque métier (lien BIA). Compétence : gouvernance, analyse d'impact. | `pytest tests/schema/test_policy.py` : suppression de clé → BLOQUANT ; ajout de colonne nullable → COMPATIBLE ; widening int→float → COMPATIBLE. | Opus | P2-03 | H-02 | ponytail | Non fait
P2-05 | 21 | Rapport d'évolution & événements | Produire un rapport lisible et émettre un événement à chaque changement. | src/adp/schema/report.py (Markdown + JSON), bus d'événements interne (SchemaChanged). | Rendre le changement visible aux humains et aux systèmes. Compétence : communication data. | `pytest tests/schema/test_report.py` : rapport contient version avant/après, liste des changements, impact ; événement émis une seule fois. | Haiku | P2-04 | — | ponytail | Non fait
P2-06 | 22 | Intégration à l'ingestion (détection automatique) | À chaque lot : profil → diff → politique ; bloquer ou continuer. | src/adp/orchestration/schema_gate.py, asset Dagster schema_check entre Bronze et Silver. | Automatisation bout en bout de la détection. Compétence : intégration de pipeline. | Run Dagster sur v1 puis v2 → v2 passe avec rapport ; v3 (breaking) → arrêt propre avec statut 'blocked' et motif. | Sonnet | P2-04, P1-09 | — | ponytail | Non fait
P2-07 | 23 | Tests de propriétés du diff | Renforcer la fiabilité du diff avec du property-based testing. | tests/schema/test_diff_properties.py (hypothesis) : diff(a,a)=∅, symétrie des ajouts/suppressions, stabilité à l'ordre des colonnes. | Preuve de rigueur de test. Compétence : property-based testing. | `pytest tests/schema/test_diff_properties.py` : 500 exemples générés, 0 contre-exemple. | Sonnet | P2-03 | — | ponytail | Non fait

## P3_Mapping_Silver
ID | Ordre | Tâche | Objectif | Code à produire | Explication & compétence CV | Test de validation | Modèle | Dépendances | Hypothèse | Skills / plugins | Statut | Preuve / notes Claude
P3-01 | 24 | Modèle canonique & dictionnaire sémantique | Définir les champs cibles et leurs synonymes (FR/EN). | config/semantic/canonical.yaml (champ, type, description, synonymes, unité), src/adp/mapping/dictionary.py. | Le référentiel sémantique est ce qui rend le mapping intelligent. Compétence : modélisation sémantique, BA. | `pytest tests/mapping/test_dictionary.py` : chargement valide, doublon de synonyme détecté, recherche insensible à la casse/accents. | Sonnet | P2-01 | H-01 | ponytail | Non fait
P3-02 | 25 | Mapping par règles & fuzzy | Premier niveau déterministe : exact, normalisé, synonyme, fuzzy (rapidfuzz) avec score. | src/adp/mapping/rules.py (MappingCandidate{source_col,target,score,method}), normalisation (accents, casse, séparateurs). | Baseline explicable avant tout LLM. Compétence : NLP léger, baseline-first. | `pytest tests/mapping/test_rules.py` : 'N° Client' → customer_id (méthode normalisé) ; 'cust_nm' → customer_name (fuzzy ≥ seuil). | Sonnet | P3-01 | — | ponytail | Non fait
P3-03 | 26 | Mapping assisté par LLM + RAG | Proposer des mappings pour les colonnes non résolues via embeddings + LLM, sortie JSON validée. | src/adp/mapping/llm.py (interface LLMProvider, Claude via SDK anthropic, fallback local), embeddings du glossaire, prompt structuré, validation pydantic, cache disque. | Le LLM propose, ne décide pas. Compétence : LLM/RAG appliqué, prompt engineering, sorties structurées. | `pytest tests/mapping/test_llm.py` avec provider simulé : JSON invalide rejeté, réponse hors glossaire rejetée, cache évite 2e appel ; test d'intégration marqué `slow` avec vraie clé. | Opus | P3-02 | H-09 | ponytail, graphify | Non fait
P3-04 | 27 | Politique de décision & revue humaine | Auto-appliquer au-dessus d'un seuil, sinon file de revue (human-in-the-loop). | src/adp/mapping/decision.py, table review_queue, CLI `adp review list/approve/reject`, journalisation de chaque décision. | Contrôle du risque IA : traçabilité et réversibilité. Compétence : IA responsable, gouvernance. | `pytest tests/mapping/test_decision.py` : score 0.95 → auto ; 0.7 → file ; décision approuvée enregistrée avec auteur et horodatage. | Opus | P3-02, P3-03 | H-02 | ponytail | Non fait
P3-05 | 28 | Transformations de types sûres | Appliquer conversions et règles de transformation sans exécution de code arbitraire. | src/adp/mapping/transform.py : DSL déclaratif (cast, parse_date, strip, map_values, unit_convert), évaluateur whitelisté, erreurs par ligne vers dead-letter. | Évite l'injection via sortie LLM. Compétence : sécurité, conception de DSL. | `pytest tests/mapping/test_transform.py` : transformation inconnue refusée ; tentative `__import__` dans une règle rejetée ; conversions correctes. | Opus | P3-04 | — | ponytail | Non fait
P3-06 | 29 | Nettoyage & normalisation | Standardiser texte, dates, nombres, unités et valeurs manquantes. | src/adp/silver/clean.py, règles par champ canonique, journal des corrections. | Qualité à la source de Silver. Compétence : data cleansing. | `pytest tests/silver/test_clean.py` : espaces/casse/accents normalisés, dates → ISO 8601, 'N/A','-','' → null. | Sonnet | P3-05 | — | ponytail | Non fait
P3-07 | 30 | Déduplication | Dédoublonnage exact et approximatif (blocking + similarité). | src/adp/silver/dedup.py (clés naturelles, blocking, rapidfuzz), règle de survivance, rapport de doublons. | Entity resolution de base. Compétence : data science appliquée. | `pytest tests/silver/test_dedup.py` : 10 doublons injectés sur 1000 lignes → 10 trouvés, 0 faux positif. | Sonnet | P3-06 | — | ponytail | Non fait
P3-08 | 31 | Écriture Silver & apprentissage du dictionnaire | Écrire Silver et enrichir automatiquement les synonymes avec les mappings validés. | src/adp/silver/writer.py (Parquet typé, versionné par schéma), src/adp/mapping/learn.py (ajout de synonymes validés, jamais non validés). | Boucle d'amélioration continue. Compétence : MLOps léger, feedback loop. | `pytest tests/silver/test_writer.py tests/mapping/test_learn.py` : mapping approuvé → synonyme ajouté ; au prochain run même colonne résolue par règle sans LLM. | Sonnet | P3-07 | — | ponytail | Non fait
P3-09 | 32 | Évaluation du mapping (jeu annoté) | Mesurer précision/rappel des mappings règles vs règles+LLM. | tests/data/gold_mappings.csv (≥100 colonnes annotées), src/adp/mapping/eval.py, rapport docs/eval/mapping.md avec matrice de confusion. | Une métrique chiffrée vaut mille promesses — argument fort en entretien. Compétence : évaluation de modèles. | `python -m adp.mapping.eval` → rapport généré ; précision règles+LLM ≥ précision règles seules (seuil à fixer, voir H-09). | Sonnet | P3-03, P3-08 | H-09 | ponytail | Non fait

## P4_Qualite_Quarantaine
ID | Ordre | Tâche | Objectif | Code à produire | Explication & compétence CV | Test de validation | Modèle | Dépendances | Hypothèse | Skills / plugins | Statut | Preuve / notes Claude
P4-01 | 33 | Moteur de règles qualité | Règles déclaratives : not_null, unique, plage, regex, référentiel, fraîcheur. | src/adp/quality/rules.py, config/quality/*.yaml, résultats par règle (passé/échoué/lignes). | Qualité codée comme contrat. Compétence : data quality engineering. | `pytest tests/quality/test_rules.py` : chaque type de règle testé passant et échouant, avec nombre de lignes en échec correct. | Sonnet | P3-08 | — | ponytail | Non fait
P4-02 | 34 | Anomalies & dérive de distribution | Détecter valeurs aberrantes et dérive entre lots (z-score/IQR, PSI, KS). | src/adp/quality/anomaly.py, src/adp/quality/drift.py, seuils configurables. | Statistiques appliquées à la fiabilité. Compétence : data science, monitoring de dérive. | `pytest tests/quality/test_anomaly.py` : outlier injecté détecté ; deux échantillons même loi → pas d'alerte ; décalage de moyenne → PSI > seuil. | Sonnet | P4-01 | — | ponytail | Non fait
P4-03 | 35 | Score de qualité | Score par colonne et par lot (complétude, validité, unicité, fraîcheur). | src/adp/quality/score.py, pondération configurable, persistance par run. | Résumer la qualité en un indicateur actionnable (BIA). Compétence : KPI data. | `pytest tests/quality/test_score.py` : jeu parfait = 100 ; 10 % de nulls sur colonne obligatoire → complétude 90 ; poids respectés. | Sonnet | P4-01 | — | ponytail | Non fait
P4-04 | 36 | Quarantaine dynamique | Isoler lignes ou lots en échec qualité sans bloquer le reste, avec rejeu possible. | src/adp/quality/quarantine.py (niveau ligne/lot, motifs, statut), commande `adp quarantine release/replay`. | Isolation du risque et reprise contrôlée. Compétence : conception de pipelines résilients. | `pytest tests/quality/test_quarantine.py` : 5 % de lignes invalides → mises en quarantaine, 95 % passent ; lot sous seuil critique → lot entier isolé ; replay après correction réussit. | Opus | P4-01, P4-03 | H-02 | ponytail, graphify | Non fait
P4-05 | 37 | Rapports de qualité | Rapport HTML/JSON par run, lisible par un métier. | src/adp/quality/report.py, templates Jinja2, export vers docs/samples/. | Communication vers les parties prenantes. Compétence : data storytelling. | `pytest tests/quality/test_report.py` : HTML valide contenant score, règles en échec, top anomalies. | Haiku | P4-03 | — | ponytail | Non fait
P4-06 | 38 | Contrôles métier & cohérence | Règles inter-colonnes et inter-sources (ex. date_fin ≥ date_debut, totaux). | config/quality/business_rules.yaml, extension du moteur pour expressions SQL DuckDB whitelistées. | Capte la logique métier, pas seulement technique. Compétence : analyse métier (BA). | `pytest tests/quality/test_business_rules.py` : violation détectée avec lignes identifiées ; expression non autorisée refusée. | Sonnet | P4-01 | — | ponytail | Non fait
P4-07 | 39 | Validation finale Silver → Gold | Gate final : le lot n'est promu que si score et règles critiques passent. | src/adp/orchestration/promotion_gate.py, asset Dagster promote_to_gold. | Garantit que Gold = données de confiance. Compétence : data governance. | Run Dagster : lot conforme → promu ; lot avec règle critique en échec → non promu, statut 'quarantined' et rapport disponible. | Sonnet | P4-04, P4-06 | — | ponytail | Non fait

## P5_Gold_API_UI
ID | Ordre | Tâche | Objectif | Code à produire | Explication & compétence CV | Test de validation | Modèle | Dépendances | Hypothèse | Skills / plugins | Statut | Preuve / notes Claude
P5-01 | 40 | Modèle Gold & contrats de data products | Définir les data products avec owner, SLA, criticité et consommateurs (analyse d'impact BIA). | config/products/*.yaml (nom, schéma, owner, SLA fraîcheur, criticité, consommateurs), src/adp/gold/contract.py, matrice d'impact docs/bia.md. | Relie la technique aux enjeux métier : démontre BA + BIA. Compétence : data product thinking. | `pytest tests/gold/test_contract.py` : contrat sans owner ou SLA refusé ; matrice d'impact générée liste produits critiques. | Opus | P4-07 | H-01, H-05 | ponytail | Non fait
P5-02 | 41 | Vues & indicateurs DuckDB | Construire les vues métier et indicateurs, matérialisées au besoin. | src/adp/gold/views.py, sql/gold/*.sql, builder idempotent, tests sur jeu réduit. | DuckDB comme moteur analytique embarqué. Compétence : SQL analytique. | `pytest tests/gold/test_views.py` : indicateurs recalculés = valeurs attendues du jeu témoin ; rebuild idempotent. | Sonnet | P5-01 | — | ponytail | Non fait
P5-03 | 42 | API FastAPI | Exposer data products, schémas, qualité et runs. | src/adp/api/main.py, routers (products, schemas, quality, runs, health), auth par clé API, pagination, OpenAPI. | Mise à disposition contrôlée de la donnée. Compétence : API design. | `pytest tests/api` (TestClient) : 401 sans clé, 200 avec ; pagination correcte ; `/openapi.json` valide. | Sonnet | P5-02 | — | ponytail | Non fait
P5-04 | 43 | Catalogue de données & lignage | Métadonnées actives : produits, colonnes, lignage source→Gold. | src/adp/catalog/ (modèle, extraction du lignage depuis les runs, export OpenLineage-lite JSON), endpoint /catalog. | Découvrabilité et confiance. Compétence : metadata management, lignage. | `pytest tests/catalog` : lignage d'une colonne Gold remonte jusqu'à la source Bronze ; endpoint renvoie produits et owners. | Sonnet | P5-03 | — | ponytail | Non fait
P5-05 | 44 | Design system & maquettes de l'UI | Définir style, palette, typographie et composants avant de coder. | frontend/DESIGN.md (tokens, composants, écrans), maquettes statiques HTML dans frontend/mockups/. | Cohérence visuelle = portfolio crédible. Compétence : UI/UX appliqué à la donnée. | Revue : 4 écrans maquettés (pipeline, qualité, schémas, revue mapping) ; contraste AA vérifié ; validation par l'utilisateur à la gate. | Sonnet | P5-03 | H-10 | ui-ux-pro-max | Non fait
P5-06 | 45 | Dashboard React | Interface de supervision : pipeline, qualité, évolutions de schéma, file de revue. | frontend/ (Vite, React, TS, Tailwind, TanStack Query), pages et composants, client API typé. | Rend la plateforme démontrable en 2 minutes. Compétence : front-end data apps. | `cd frontend && npm run build && npm test` verts ; dashboard affiche les données de l'API de démo. | Sonnet | P5-05 | H-10 | ui-ux-pro-max | Non fait
P5-07 | 46 | Animations & micro-interactions | Transitions sobres et fonctionnelles, respect de prefers-reduced-motion. | Framer Motion (ou équivalent), transitions de pages, états de chargement/vides, hook useReducedMotion. | Finition perçue sans nuire à l'accessibilité. Compétence : motion design UI. | Test Vitest : animations désactivées si reduced-motion ; revue visuelle (captures) ; Lighthouse perf ≥ 85. | Sonnet | P5-06 | H-10 | ui-ux-pro-max, motion | Non fait
P5-08 | 47 | Tests E2E & accessibilité | Parcours critiques automatisés et audit a11y. | frontend/e2e/ (Playwright), axe-core dans les tests, job CI dédié. | Qualité front mesurable. Compétence : test E2E, accessibilité. | `npx playwright test` vert ; 0 violation axe 'serious/critical'. | Sonnet | P5-07 | — | ponytail | Non fait

## P6_Observabilite_Optim
ID | Ordre | Tâche | Objectif | Code à produire | Explication & compétence CV | Test de validation | Modèle | Dépendances | Hypothèse | Skills / plugins | Statut | Preuve / notes Claude
P6-01 | 48 | Audit & métriques | Tables d'audit et métriques Prometheus pour chaque run. | src/adp/observability/audit.py, metrics.py (prometheus-client), endpoint /metrics, tables run_audit, step_audit. | Base de la fiabilité mesurée. Compétence : observabilité. | `pytest tests/observability` ; `curl :8000/metrics` expose adp_runs_total, adp_quality_score, adp_schema_changes_total. | Sonnet | P5-03 | — | ponytail | Non fait
P6-02 | 49 | Alerting & analyse de cause racine | Alertes webhook et explication LLM de la cause probable d'un échec. | src/adp/observability/alerts.py (webhook Slack/Discord), rca.py (contexte logs+diff → hypothèses classées), anti-bruit (dédup, seuils). | Réduit le MTTR. Compétence : AIOps, prompt engineering. | `pytest tests/observability/test_alerts.py` : même alerte non répétée dans la fenêtre ; RCA sur échec simulé cite le changement de schéma réel. | Opus | P6-01, P3-03 | H-09 | ponytail | Non fait
P6-03 | 50 | Auto-rejeu intelligent | Relancer automatiquement après correctif, de façon idempotente et bornée. | src/adp/orchestration/replay.py : détection de correctif (mapping approuvé, règle modifiée), budget de retries, backoff, kill switch (config). | Self-healing sans emballement. Compétence : conception de systèmes fiables. | `pytest tests/orchestration/test_replay.py` : après approbation d'un mapping le lot bloqué est rejoué une fois ; budget épuisé → stop et alerte ; kill switch respecté ; rejeu sans doublons. | Opus | P6-02, P4-04 | H-02 | ponytail, graphify | Non fait
P6-04 | 51 | Dashboards Grafana as code | Dashboards versionnés provisionnés automatiquement. | infra/grafana/provisioning/ (datasources, dashboards JSON), ajout de Prometheus/Grafana au compose. | Observabilité reproductible. Compétence : IaC monitoring. | `docker compose up -d` → Grafana expose le dashboard 'ADP Overview' avec données. | Haiku | P6-01 | — | ponytail | Non fait
P6-05 | 52 | Auto-optimisation guidée par l'usage | Analyser les requêtes API et proposer index / vues matérialisées. | src/adp/optimizer/usage.py (journal de requêtes), advisor.py (règles de recommandation), application sous validation, rapport avant/après. | Plateforme qui s'améliore seule, avec mesure. Compétence : performance data, optimisation. | `pytest tests/optimizer` ; benchmark `make bench-optim` : latence p95 de la requête fréquente réduite d'au moins la cible fixée (H-11). | Opus | P6-01, P5-02 | H-11 | ponytail, graphify | Non fait
P6-06 | 53 | Compaction & rétention automatisées | Compacter les petits fichiers et appliquer la rétention. | src/adp/optimizer/compaction.py, jobs Dagster planifiés, métriques avant/après. | Résout le small-files problem. Compétence : lakehouse ops. | `pytest tests/optimizer/test_compaction.py` : 200 petits Parquet → N fichiers cibles, lignes identiques (hash) ; rétention appliquée. | Sonnet | P6-05 | — | ponytail | Non fait
P6-07 | 54 | Sécurité : RBAC, TLS, scans | Rôles, chiffrement en transit et scan automatique des dépendances/secrets. | src/adp/api/rbac.py (rôles viewer/steward/admin), reverse proxy Caddy/Traefik TLS en compose, CI : pip-audit + gitleaks. | Sécurité de bout en bout. Compétence : DevSecOps. | `pytest tests/api/test_rbac.py` : viewer ne peut pas approuver un mapping ; CI de sécurité verte ; HTTPS actif en local. | Sonnet | P5-03 | — | ponytail | Non fait
P6-08 | 55 | (Stretch) Hot path en Rust via PyO3 | Réécrire le calcul de similarité du diff en Rust pour mesurer le gain. | rust/adp_core/ (maturin, PyO3) exposant similarity_matrix, intégration optionnelle avec fallback Python. | Montre la maîtrise Rust/Python pour les chemins critiques. Compétence : Rust, performance. À faire seulement si H-03 confirme. | `maturin develop && pytest tests/schema/test_rust_parity.py` : résultats identiques au Python ; benchmark ≥ x fois plus rapide. | Opus | P2-03, P6-05 | H-03 | ponytail | Non fait
P6-09 | 56 | Benchmarks & rapport de performance | Mesurer débit, latence et gains de l'optimisation. | scripts/bench.py, docs/perf/report.md (méthodo, matériel, résultats, limites). | Chiffres vérifiables pour CV et entretiens. Compétence : benchmarking rigoureux. | `make bench` régénère le rapport ; chaque chiffre du rapport est reproductible (commande indiquée). | Sonnet | P6-06 | H-11 | ponytail | Non fait

## P7_Portfolio_CV
ID | Ordre | Tâche | Objectif | Code à produire | Explication & compétence CV | Test de validation | Modèle | Dépendances | Hypothèse | Skills / plugins | Statut | Preuve / notes Claude
P7-01 | 57 | README professionnel | Page d'accueil GitHub : problème, architecture, démo, quickstart. | README.md (badges, diagramme, GIF, quickstart en 5 commandes, structure, roadmap). | Première impression du recruteur. Compétence : communication technique. | Un lecteur neuf exécute le quickstart sans aide et obtient la démo ; liens vérifiés (`lychee`). | Haiku | P6-09 | — | ponytail | Non fait
P7-02 | 58 | Documentation (MkDocs) | Site de doc : architecture, guides, API, ADR. | mkdocs.yml, docs/ complété, déploiement GitHub Pages via workflow. | Prouve la maintenabilité. Compétence : documentation. | `mkdocs build --strict` sans avertissement ; site publié. | Haiku | P7-01 | — | ponytail | Non fait
P7-03 | 59 | Démo reproductible de bout en bout | Une commande rejoue le scénario dérive v1→v3 avec auto-mapping, quarantaine et dashboard. | Makefile `demo`, scripts/demo.py, jeux seedés, script de reset. | Montre la valeur en 3 minutes. Compétence : storytelling technique. | `make reset demo` deux fois → même résultat ; checklist de la démo cochée. | Sonnet | P7-02 | — | ponytail | Non fait
P7-04 | 60 | GIF/vidéo de démonstration | Capsule visuelle de 60-90 s pour README et LinkedIn. | docs/media/demo.gif + demo.mp4 (script de capture reproductible), sous-titres. | Visibilité du projet. Compétence : présentation. | Fichiers < 10 Mo, lisibles, scénario conforme à P7-03 (validation visuelle utilisateur). | Sonnet | P7-03 | H-12 | motion | Non fait
P7-05 | 61 | Étude de cas BA / BIA | Document de 4-6 pages : problème métier, parties prenantes, exigences, KPI, ROI estimé, risques et impacts. | docs/case-study.md (canevas BABOK-like : contexte, besoins, user stories, matrice RACI, KPIs, analyse d'impact, risques). | Distingue un profil data de bout en bout d'un simple développeur. Compétence : analyse métier, BIA. | Relecture : chaque KPI est lié à une mesure du projet ; chaque risque a une mitigation ; validation utilisateur. | Opus | P7-03 | H-01, H-05 | — | Non fait
P7-06 | 62 | Contenus CV & LinkedIn | Bullet points orientés résultats, résumé de profil et mapping des compétences. | docs/career/cv-bullets.md (versions FR/EN, format action-métrique-résultat), linkedin.md, skills-matrix.md. | Convertit le projet en arguments de candidature. Compétence : positionnement. | Chaque chiffre cité dans un bullet pointe vers une preuve du repo ; validation utilisateur. | Sonnet | P7-05, P6-09 | H-05 | portfolio-writer | Non fait
P7-07 | 63 | Cartographie compétences ↔ postes visés | Aligner le projet sur les offres/programmes ciblés. | docs/career/target-roles.md (offres cibles, compétences exigées, preuves dans le projet, écarts à combler). | Rend la candidature ciblée. Compétence : stratégie de carrière. | Tableau complet pour ≥ 5 offres réelles fournies par l'utilisateur ; chaque écart a un plan. | Sonnet | P7-06 | H-05 | portfolio-writer | Non fait
P7-08 | 64 | Release v1.0 | Finaliser et publier. | CHANGELOG.md, tag v1.0.0, GitHub release, topics et description du repo, passage en public si décidé. | Clôture professionnelle. Compétence : release management. | CI verte sur main, tag poussé, release visible ; décision de visibilité confirmée par l'utilisateur. | Haiku | P7-07 | H-13 | ponytail | Non fait

## Hypotheses
ID | Tâches concernées | Question / zone d'ambiguïté | Hypothèse de travail retenue | Impact si l'hypothèse est fausse | Précision à demander à l'utilisateur | Statut | Décision / réponse | Date
H-01 | P1-01, P1-03, P1-07, P3-01, P5-01, P7-05 | Quelles sources de données réelles utiliser pour le projet (APIs, fichiers, bases) et sur quel domaine métier ? | Jeux publics : une API ouverte (ex. World Bank) + CSV/Excel d'open data marocain + versions dérivantes générées par le simulateur. Domaine : indicateurs socio-économiques. | Modèle canonique, contrats Gold et étude de cas à refaire. | Fournir 2-3 sources réelles prioritaires et le domaine (HCP, GED, autre) ; données sensibles à exclure. | Ouverte
H-02 | P2-04, P3-04, P4-04, P6-03 | Quels seuils de décision automatique vs revue humaine (confiance mapping, taux de quarantaine, budget de retries) ? | Auto-apply ≥ 0.90 ; revue entre 0.60 et 0.90 ; rejet < 0.60 ; quarantaine ligne si < 5 % invalides, lot si ≥ 20 % ; 3 retries max. | Trop de revues manuelles ou, pire, de mauvaises corrections automatiques. | Valider ou ajuster ces seuils après l'évaluation P3-09. | Ouverte
H-03 | P0-07, P2-03, P6-08 | Faut-il intégrer Rust et/ou Go (mentionnés dans le schéma) ou rester 100 % Python ? | MVP 100 % Python. Rust en option (P6-08) uniquement pour le calcul de similarité ; Go non retenu pour le MVP. | Si exigé : planning de P6 à rallonger ; sinon P6-08 est supprimée. | Dire si Rust/Go sont des compétences à démontrer explicitement pour les postes visés. | Ouverte
H-04 | P0-02, P0-07, P2-02 | Magasin de métadonnées : SQLite ou PostgreSQL ? | PostgreSQL dès le début (via Docker) pour la concurrence et la crédibilité ; SQLite uniquement pour les tests unitaires. | Migration plus tardive plus coûteuse. | Confirmer que Docker est disponible et acceptable sur la machine de démonstration. | Ouverte
H-05 | P5-01, P7-05, P7-06, P7-07 | Que vise précisément la candidature (« grade » : programme graduate, grade/poste précis, concours) et pour quel pays/employeur ? | Postes data engineer / analytics engineer junior-confirmé et programmes graduate data, France/Maroc/Europe. | Cartographie compétences et ton du CV mal ciblés. | Préciser le type de poste, le pays, la langue du CV et 5 offres cibles. | Ouverte
H-06 | P0-01 | Versions et outils : Python 3.12 + uv, ruff, mypy ? | Python 3.12, uv comme gestionnaire, ruff + mypy, pytest. | Faible : réversible. | Signaler toute contrainte (conda, version imposée). | Ouverte
H-07 | P0-06 | Le dossier graphify-out/ doit-il être commité ? | Commiter GRAPH_REPORT.md uniquement ; graph.json et cache ignorés. | Taille du repo ou perte de contexte pour de nouvelles sessions. | Confirmer la préférence. | Ouverte
H-08 | P1-09 | Orchestrateur : Dagster (schéma) ou Prefect/Airflow ? | Dagster, conforme au schéma d'architecture (assets + lignage natif). | Réécriture des P1-09, P2-06, P4-07. | Confirmer. | Ouverte
H-09 | P3-03, P3-09, P6-02 | Fournisseur LLM, budget et exigences de confidentialité pour le mapping et la RCA ? | API Claude via clé personnelle, modèle Haiku/Sonnet selon la tâche, plafond de dépense configurable ; aucune donnée sensible envoyée (seuls noms de colonnes + échantillons anonymisés). Fallback local sans LLM. | Coût, confidentialité, reproductibilité de la démo. | Fournir une clé API de test (jamais commitée) et un plafond de budget ; confirmer l'interdiction d'envoyer des valeurs réelles. | Ouverte
H-10 | P5-05, P5-06, P5-07 | Stack et identité visuelle de l'interface ? | React + Vite + TS + Tailwind ; thème sobre clair/sombre ; skill ui-ux-pro-max pour le design system ; 'motion skills' = Framer Motion + règles reduced-motion. | Refonte du front si stack différente. | Confirmer la stack et préciser ce que recouvre exactement « motion skills agent ». | Ouverte
H-11 | P6-05, P6-09 | Quelle cible de gain de performance valide l'auto-optimisation ? | Réduction ≥ 30 % de la latence p95 sur la requête la plus fréquente, mesurée sur jeu de 1 M lignes. | Objectif trop ambitieux ou trivial. | Valider la cible et la taille du jeu de test. | Ouverte
H-12 | P7-04 | Format et outil pour la vidéo de démo ? | GIF + MP4 capturés depuis le navigateur, sous-titres FR/EN. | Faible. | Indiquer les canaux visés (LinkedIn, GitHub, entretien). | Ouverte
H-13 | P7-08 | Le dépôt doit-il rester privé ou devenir public ? | Privé pendant le développement ; passage en public à la release v1.0 après relecture sécurité. | Fuite de données ou secrets si publié trop tôt ; invisibilité si jamais publié. | Décision explicite de l'utilisateur avant la release. | Ouverte

## Legende
Cycle de vie d'une tâche
Non fait | Pas commencée.
En cours | Claude travaille dessus (une seule tâche En cours à la fois).
À valider | Code écrit, tests de la colonne G passés, preuve notée. En attente de la gate de phase.
Validé | Posé uniquement par la commande de validation de phase, après accord explicite de l'utilisateur.
Choix du modèle
Opus | Conception, algorithmes critiques, sécurité, décisions d'architecture.
Sonnet | Implémentation standard, API, tests, intégration.
Haiku | Échafaudage, documentation, configuration, tâches mécaniques.
Règles
Source de vérité | Ce classeur. Ne pas l'éditer à la main pendant qu'une session Claude tourne : utiliser scripts/backlog.py.
Ordre d'exécution | Feuille Ordre_Execution. Les dépendances (colonne I) doivent être À valider ou Validé avant de démarrer.
Hypothèses | Si une tâche est ambiguë : noter la référence H-xx, travailler sur l'hypothèse retenue, et la remonter à la gate de phase.
Gate de phase | Fin de phase : Claude s'arrête, présente le bilan, attend « validé » de l'utilisateur.